УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 3

___________Подружная Е.А.

План организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в МБОУ СОШ № 3 ст. Крепостной МО Северский район в 2016 году

| № п/п | Направления деятельности | Сроки |  | Ответственные лица | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Анализ работы по подготовке и проведению ГИА – 11 в 2015 году |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение анализа результатов ЕГЭ в МБОУ СОШ № 3, показавшей низкие результаты на ЕГЭ | Август-сентябрь 2015 года |  | Кисленко Н.П., зам.директора по УВР Учителя-предметники |  |
| 2. | Проведение методического анализа результатов краевых диагностических работ | В течение года |  | Кисленко Н.П., зам.директора по УВР Учителя-предметники |  |
| 3. | Проведение анализа результатов работы ОО по подготовке и проведению ГИА – 11 в 2016 году | август 2016 года |  | Кисленко Н.П., зам.директора по УВР Учителя-предметники |  |
| II.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к ГИА | В течение года |  | Кисленко Н.П., зам.директора по УВР Учителя-предметники |  |
| 2. | Участие в обучающих семинарах для ОО, показавших низкие результаты на краевых диагностических работах | В течение года |  | Кисленко Н.П., зам.директора по УВР Учителя-предметники |  |
| 3. | Участие в семинарах с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями – предметниками и специалистами, курирующими преподавание учебных предметов ГИА - 11 | сентябрь 2015 - май 2016 (по отдельному плану) |  | Кисленко Н.П., зам.директора по УВР Учителя-предметники |  |
| III. Методическое сопровождение ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работы по изучению методических рекомендаций ИРО, МКУ МО Северский район «ИМЦ» по подготовке и проведению ГИА в 2016 году | ноябрь 2015 года март 2016 года |  | Кисленко Н.П., зам.директора по УВР Учителя-предметники |  |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в районных обучающих семинарах по подготовке ответственных за организацию проведения ГИА в ОО | февраль-апрель 2016 года |  | Кисленко Н.П., зам.директора по УВР |  |
| 2. | Проведение подготовки -организаторов ППЭ, -технических специалистов, -общественных наблюдателей | март-апрель 2016 года |  | Кисленко Н.П., зам.директора по УВР |  |
| V.Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация заседания рабочей группы по подготовке и проведению ГИА | октябрь 2015- май 2016 года |  | Подружная Е.А., директор Кисленко Н.П., зам.директора по УВР |  |
| 2. | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА в 2016 году из числа: -выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; - лиц с ОВЗ, детей- инвалидов | до 1 декабря 2015 года |  | Кисленко Н.П., зам.директора по УВР |  |
| 3. | Подготовка распорядительных документов по подготовке к проведению ГИА и итогового сочинения (изложения) | сентябрь 2015 –май 2016 года |  | Кисленко Н.П., зам.директора по УВР |  |
| 4. | Организация мониторинга движения выпускников в ОО | ежемесячно |  | Кисленко Н.П., зам.директора по УВР |  |
| 5. | Организация проведения ГИА – 11 в досрочный период, основной период и дополнительные сроки | по единому федеральному расписанию |  | Подружная Е.А., директор Кисленко Н.П., зам.директора по УВР |  |
| 6. | Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА | февраль-июнь 2016 года |  | Подружная Е.А., директор |  |
| 7. | Проведение мониторинга участников итогового сочинения (изложения), претендующих писать итоговое изложение | ноябрь 2015 года |  | Кисленко Н.П., зам.директора по УВР |  |
| 8. | Проведение мониторинга участников ГИА, претендующих сдавать ГИА в форме ГВЭ | ноябрь 2015-январь 2016 года |  | Кисленко Н.П., зам.директора по УВР |  |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в совещаниях с руководителями образовательных организаций, с заместителями директора образовательных организаций по вопросам подготовки и проведения ГИА | ежеквартально |  | Подружная Е.А., директор Кисленко Н.П., зам.директора по УВР |  |
| 2. | Организация информационно-разъяснительной работы, проведение муниципальных и школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемы к проведению ГИА о порядке проведения ГИА в 2016 году: – о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА; – о сроках проведения ГИА, о выборе предметов для сдачи ГИА; – о проведении итогового сочинения (изложения); – о проведении экзамена по математике и русскому языку на двух уровнях, - об особенностях устной части экзамена по иностранному языку | сентябрь 2015- май 2016 года |  | Подружная Е.А., директор Кисленко Н.П., зам.директора по УВР |  |
| 3. | Организация работы телефонов «горячей линии» в ОО | декабрь 2015- май 2016 года |  | Подружная Е.А., директор Кисленко Н.П., зам.директора по УВР |  |
| 4. | Участие в краевых родительских собраниях, в том числе в режиме видеоконференции | январь-май 2016 года |  | Подружная Е.А., директор |  |
| 5. | Информирование участников ГИА через СМИ и на web –сайте МБОУ СОШ №3 – о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА; – о сроках проведения ГИА; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | до 31.12. 2015 до 1.04.2015 до 20.04.2015 до 20.04.2015 |  | Подружная Е.А., директор Кисленко Н.П., зам.директора по УВР |  |
| VII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение проверок работы учителей-предметников по подготовке к ГИА – 2016 (в т.ч. работа со слабыми и одаренными учащимися) |  | По плану ВШК | Подружная Е.А., директор Кисленко Н.П., зам.директора по УВР |  |
| 2. | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно–разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА (в том числе за оформлением стендов в ОО) |  | октябрь 2015 – март 2016 | Подружная Е.А., директор Кисленко Н.П., зам.директора по УВР |  |
| 3 | Осуществление контроля за реализацией плана подготовки к проведению ГИА |  | январь – апрель 2016 | Подружная Е.А., директор |  |
| 5. | Проведение тематических проверок работы учителей-предметников и учащихся по процедуре проведения КДР |  | В течение 2015-2016 учебного года | Подружная Е.А., директор Кисленко Н.П., зам.директора по УВР |  |
| 6. | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) |  | декабрь 2015, февраль, апрель – май 2016 | Подружная Е.А., директор |  |